## Recap
Qui | Somme de Estimation
RAKOTO | 270
RASOA | 35
(vide)
Total Résultat | 305

## liste des taches
Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
Database | script.sql | Création tables | Données | 10 | 0 | 10 | 0% | Faneva
User | User.php | Modele | Class | 11 | 0 | 11 | 0% | Faneva
User | UserController.php | Controller ( Appel de toutes les fonctions Models) | Class | 12 | 1 | 11 | 8.333% | Jeannie
Login | Login.php | Modele | Class | 13 | 2 | 11 | 15.38% | Faneva
[7 empty] | #DIV/0! | Faneva
[7 empty] | #DIV/0! | Faneva
Message | Message.php | Modèle | Class | 10 | 0 | 10 | 0% | Faneva
Message | Message.php | CRUD | Fonctions | 20 | 0 | 20 | 0% | Jeannie
Message | MessageController.php | Controller ( Appel de toutes les fonctions Models) | Class | 20 | 0 | 20 | 0% | Faneva
Message | Router.php | Routes de toute les fonctions dans controller) | Class | 15 | 0 | 15 | 0% | Jeannie
Message | Header.php | Separation de | Affichage | 30 | 4 | 26 | 13.33% | RAKOTO
Message | Message.php | Modèle | Class | 180 | 5 | 0 | 100% | RAKOTO

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
321 | 12 | 134 | 8.219% | -54.52%
|  | 2.2333 | heure